## Concept
The Concept of Water Allocation using Satellite Rainfall Data
|  |  |  | Analisis Kebutuhan Air |  | BACKGROUND: Direktorat Sumber Daya Air ingin membangun sebuah sistem pendukung water management terutama dalam penyusunan alokasi air secara otomatis menggunakan data hujan satelit sebagai pengganti data debit dalam proses perencanaannya. Target user adalah seluruh elemen yang ingin menyusun alokasi air di suatu wilayah kerja di Indoensia. Untuk itu perlu dikembangkan sebuah produk yang dapat menjawab tantangan tersebut. disclaimer: untuk mid term proses ini hanya terbatas pada perhitungan ketersediaan air.
Skematik Sungai |  |  |  | Analisis RTOW | Alokasi Air
|  | Analisis Data Hujan |  | Analisis Ketersediaan Air
[6 empty] | PAIN 1. Tidak semua titik pengambilan air untuk pengguna memiliki infrastruktur pengukur debit. 2. Pun jika ada, biasanya hanya mengukur tinggi muka air dan biasanya tidak memiliki rating curve equation untuk merubah nilai TMA menjadi debit 3. Nilai debit bisa diestimasi dari nilai hujan, namun biasanya tidak terdapat stasiun hujan dengan range data yang panjang, lengkap, dan tersebar merata di seluruh DAS 4. Perhitungan yang cukup panjang jika harus menggunakan sistem manual | GAIN 1. Akan lebih mudah ketika ada sebuah sistem untuk mengestimasi nilai debit di setiap titik kebutuhan 2. Untuk mengestimasi nilai debit dibutuhkan data hujan yang lengkap, akan lebih mudah jika menggunakan data hujan satelit 3. Sistem otomatis akan memudahkan dalam proses analisis
| Data Hujan Satelit |  | Model Rainfall-Runoff
Data Hujan Observasi
Debit

## User Journey
KETERSEDIAAN AIR RAAT MENGGUNAKAN DATA HUJAN SATELIT
USER PERSONA
| ANALISIS DATA HUJAN | [7 empty] | ANALISIS PEMBANGKITAN DEBIT | [7 empty] | ANALISIS KETERSEDIAAN AIR
| PAIN 1. Tidak adanya peta data hujan. 2. Banyak area yang tidak tercover oleh stasiun pengukur hujan. 3. Banyak stasiun hujan yang datanya tidak lengkap dan tidak panjang (minimal 10 tahun) 4. Banyak data hujan yang perlu untuk diuji kebenerannya. 5. Analisis data hujan jika dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan SDM yang banyak. |  |  |  | GAIN 1. Analisis data hujan akan mudah dilakukan jika terdapat peta data hujan baik secara spasial ataupun temporal. 2. Adanya data hujan sekunder yang dapat mencover seluruh area kajian dengan resolusi yang baik secara spasial dan temporal, termasuk memenuhi kriteria panjang data. 3. Data hujan sekunder yang akan digunakan akan lebih bagus apabila telah dikoreksi. 4. Akan lebih baik ketika ada sistem untuk melakukan analisis dat hujan dari A hingga Z secara otomatis untuk membuat proses menjadi efektif dan efisien. |  |  |  | PAIN 1. Tidak semua titik pengambilan air (titik kontrol) memiliki stasiun pengukur debit. 2. Tidak dapat menghitung kehandalan debit kalau tidak ada data debit historis. 3. Pengestimasian nilai debit untuk semua titik pengambilan air cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. |  |  |  | GAIN 1. Debit sungai dapat diestimasi menggunakan pembangkitan debit. 2. Skema titik pengambilan air akan memudahkan dalam proses assessment pembangkitan debit. 3. Model Hidrologi dapat memudahkan proses perhitungan secara sekaligus. |  |  |  | PAIN 1. Tidak mengetahui lokasi pengambilan air dan sumber air. 2. Tidak adanya data debit yang mencukupi untuk analisis 3. Perhitungan ketersediaan air harus dilakukan satu persatu untuk setiap lokasi pengambilan air. |  |  |  | GAIN 1. Skema jaringan sungai dan titik pengambilan air dari proses pembangkitan debit dapat digunakan untuk analisis ketersediaan air. 2. Debit hasil pembangkitan debit dapat digunakan untuk analisis ketersediaan air. 3. Script otomatis dapat memudahkan pekerjaan secara sekaligus dengan waktu yang singkat.
USER JOURNEY
| Analisis Data Hujan | [7 empty] | Analisis Pembangkitan Debit | [7 empty] | Analisis Ketersediaan Air
| Scenario: Analisis data hujan menggunakan data sekunder sebagai pengganti data primer untuk spasial dan temporal yang lebih baik untuk proses pembangkitan debit | [7 empty] | Scenario: Pembangkitan debit untuk semua kontrol point pengambilan air menggunakan data hujan sekunder terkoreksi | [7 empty] | Scenario: Perhitungan ketersediaan air menggunakan data debit hasil estimasi dengan standar probabilitas pada juklak secara otomatis
|  | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 |  |  | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 |  |  | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5
Activity |  | Collecting Data Hujan Primer dan Sekunder dan pembuatan peta data | Inventarisasi, perapihan, update, dan otomatisasi script existing | Proses pengujian data hujan primer | Pemilihan stasiun hujan primer dan proses koreksi data hujan sekunder | Output: 1. Peta data hujan Spasial dan temporal 2. Data hujan sekunder terkoreksi dalam bentuk NetCDF |  | Activity |  | Listing all control points pengambilan air untuk diestimasi debitnya | Inventarisasi dan adjusment model hidrologi existing | Simulasi model hidrologi menggunakan data hujan sekunder terkoreksi | Validasi data debit hasil estimasi | Pembuatan Rating Curve (optional) | Output: Data debit sungai hasil estimasi untuk seluruh kontrol point dalam bentuk excel dan dss | Activity |  | Listing all control points untuk dihitung debit andalannya | Inventarisasi, perapihan, update, dan otomatisasi script existing | Perhitungan ketersediaan air dengan probabilitas sesuai juklak | Output: 1. Tabel ketersediaan air untuk semua kontrol point dan semua probabilitas 2. Grafik ketersediaan air
Experience |  | * Data biasanya dalam bentuk pdf atau excel yang memiliki format berbeda2 * Data sekunder biasanya memiliki ukuran data besar | * biasanya script akan banyak dan waktu yang dibutuhkan untuk proses running akan cukup banyak | * Banyak data yang tidak bagus sehingga kemungkinan banyak yang terbuang * Proses cukup banyak dan panjang jika harus manual | * ada area yang berbeda zona musim tidak memiliki stasiun hujan primer * Proses cukup banyak dan panjang jika harus manual | * Biasanya data 3D tidak terbaca dengan baik di proses model hidrologi |  | Experience |  | Biasanya beberapa titik tidak memiliki koordinat, atau salah lokasi | Biasanya beberapa kontrol point tidak terdefinisikan dalam model untuk orde sungai yang kecil | * Biasanya data 3D tidak terbaca dengan baik * Proses input data 3D cukup sulit untuk diotomatisasi | * Biasanya data debit observasi tidak banyak * Bias akan cukup besar karena menggunakan data hujan sekunder | * Perlu membuat model hidraulik dan data cross section | Dalam bentuk excel perlu untuk diambil satu persatu | Experience |  | Biasanya beberapa titik tidak memiliki koordinat, atau salah lokasi | * biasanya script akan banyak dan waktu yang dibutuhkan untuk proses running akan cukup banyak * Data DSS memerlukan learning development script | Jika terdapat bendungan, menggunakan probabilitas yang berbeda

## Product Goal
Long Term |  | Mid Term | Short Term
PRODUCT GOAL: Penyusunan RAAT Menggunakan Data Hujan Satelit has goal: Untuk mewujudkan tujuan Indonesia Water Management System khususnya perencanaan Alokasi Air, We know we have achieved the goal when we see: Terbangunnya sistem penyusunan alokasi air menggunakan data hujan satelit sebagai pengganti data debit secara otomatis. Pada project ini akan berfokus pada Mid Term Goal, di mana terbangunnya sistem perhitungan ketersediaan air menggunakan data hujan satelit terkoreksi secara semi-otomatis at the end of August 2023
Penyusunan RAAT Secara Otomatis Menggunakan Data Hujan satelit
Penyusunan Sub Bagian (Perhitungan Ketersediaan Air) Menggunakan data huan satelit secara otomatis
Every Sprint Planning Goals

## Product Backlog
| Kode Produk | PRODUCT BACKLOG | DoD | Level (0-10) | Doc. Requirement | PIC | Pull to Sprint Juni
Analisis Data Hujan | RS01 | Collecting Data Hujan Observasi | Data hujan dalam bentuk excel 1 document dan rapih, beserta data koordinat lon lat dan nama stasiun, target hingga data tahun 2022 | 4 |  | Rahma | v
| RS02 | Collecting Data Hujan Satelit | Data hujan dalam bentuk 1 file siap digunakan minimal 20 tahun (semua stasiun hujan yang dapat dipakai GPM, CHIRPS, GSMAP) | 8 |  | Rahma | v
| RS03 | Pembuatan peta data hujan spasial | Peta spasial stasiun hujan pada DAS dengan coverage stasiun hujan dan ketersediaan data | 2 |  | Panji
| RS04 | Pembuatan peta data hujan temporal | Peta data hujan tabel berisi nama stasiun, koordinat, kelengkapan panjang data hujan (perbulan) | 4 |  | Rahma
| RS05 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing download data satelit | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 3 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma | v
| RS06 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing perapihan data hujan observasi | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 3 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma
| RS07 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing pengujian data hujan observasi | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 8 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Happy dan Rahma | v
| RS08 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing koreksi data hujan satelit | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 7 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Happy | v
| RS09 | Penyusunan script koreksi data satelit hujan untuk area yang tidak memiliki stasiun hujan observasi | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 7 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Happy
| RS10 | Uji data hujan observasi semua stasiun | Uji konsistensi, homogeniti, trend, musiman hujan, pencilan | 5 |  | Happy
| RS11 | pemilihan stasiun hujan observasi acuan | list stasiun dan data hujan | 6 |  | Happy
| RS12 | Justifikasi Pemilihan Data Hujan Satelit | Jenis Satelit dengan nilai paling mendekati observasi | 5 |  | Happy
| RS13 | Koreksi data hujan satelit + Interpolasi wilayah tanpa stasiun hujan | intensitas rendah, sedang, tinggi, *ekstrim. Output dalam bentuk NetCDF 3D seluruh grid hujan (jika tidak bisa excel) | 8 |  | Happy
Analisis Pembangkitan Debit | RS14 | Listing all control point pengambilan air | list water user, koordinat, peta spasial pada jaringan sungai (.shp), penentuan titik pengestimasian debit menggunakan model | 3 |  | Panji | v
| RS15 | Collecting data debit | nama stasiun pengukur debit/TMA, koordinat, shapefile stasiun, data debit /TMA dirapihkan siap pakai, Pengubahan data TMA ke debit menggunakan rating curve | 4 |  | Rahma
| RS16 | Pembuatan rating curve menggunakan RAS* | Persamaan rating curve, menggunakan cross section | 2 |  | Panji
| RS17 | Inventarisasi dan adjusment model hidrologi existing | Pembuatan titik-titik pengambilan nilai debit pada model existing, pembuatan wadah model untuk simulasi menggunakan data hujan satelit, pembuatan wadah untuk validasi model hidrologi, Memasukkan RTOW pada Model Hidro dan sistem pengeluaran | 7 |  | Panji | v
| RS18 | Validasi debit simulasi menggunakan data hujan observasi | simulasi model hidrologi menggunakan data hujan observasi, validasi debit hasil simulasi dengan debit hasil pengukuran, hitung nilai NSE, Pbias, RMSE, peak dan volume untuk event tertentu | 7 |  | Panji
| RS19 | simulasi model hidrologi menggunakan data hujan satelit | simulasi model hidrologi, output dalam bentuk dss, output dalam bentuk excel tiap control point | 4 |  | Panji
| RS20 | Validasi debit simulasi menggunakan data hujan satelit | simulasi model hidrologi menggunakan data hujan observasi, validasi debit hasil simulasi dengan debit hasil pengukuran, hitung nilai NSE, Pbias, RMSE, peak dan volume untuk event tertentu | 5 |  | Panji
Analisis Ketersediaan Air | RS21 | Listing all control point perhitungan debit andalan | list titik perhitungan air, dan detail sumber air (model + pengukuran) | 3 |  | Panji | v
| RS22 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing perhitungan ketersediaan air | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis | 2 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma
| RS23 | Penyusunan script perhitungan ketersediaan air menggunakan data format .dss | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, output contoh 1 titik di keluarkan hasilnya | 8 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma
| RS24 | Perhitungan ketersediaan air | Sesuai probabilitas pada juklak dan dengan output time series dan grafik | 2 |  | Rahma
117
39

## Urutan PB
SPRINT PLANNING 1 (Juni)
RS01 | Collecting Data Hujan Observasi | Data hujan dalam bentuk excel 1 document dan rapih, beserta data koordinat lon lat dan nama stasiun, target hingga data tahun 2022 | 4 |  | Rahma | v
RS07 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing pengujian data hujan observasi | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 8 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Happy dan Rahma | v
RS14 | Listing all control point pengambilan air | list water user, koordinat, peta spasial pada jaringan sungai (.shp), penentuan titik pengestimasian debit menggunakan model | 3 |  | Panji | v
RS21 | Listing all control point perhitungan debit andalan | list titik perhitungan air, dan detail sumber air (model + pengukuran) | 3 |  | Panji | v
SPRINT PLANNING 2 (Juli)
RS17 | Inventarisasi dan adjusment model hidrologi existing | Pembuatan titik-titik pengambilan nilai debit pada model existing, pembuatan wadah model untuk simulasi menggunakan data hujan satelit, pembuatan wadah untuk validasi model hidrologi, Memasukkan RTOW pada Model Hidro dan sistem pengeluaran | 7 |  | Panji | priority sprint 2
RS08 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing koreksi data hujan satelit | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 7 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Happy | priority sprint 2
RS04 | Pembuatan peta data hujan temporal | Peta data hujan tabel berisi nama stasiun, koordinat, kelengkapan panjang data hujan (perbulan) | 4 |  | Rahma | v
RS03 | Pembuatan peta data hujan spasial | Peta spasial stasiun hujan pada DAS dengan coverage stasiun hujan dan ketersediaan data | 2 |  | Panji | v
RS16 | Pembuatan rating curve menggunakan RAS* | Persamaan rating curve, menggunakan cross section | 2 |  | Panji | v
RS15 | Collecting data debit | nama stasiun pengukur debit/TMA, koordinat, shapefile stasiun, data debit /TMA dirapihkan siap pakai, Pengubahan data TMA ke debit menggunakan rating curve | 4 |  | Rahma | v
RS02 | Collecting Data Hujan Satelit | Data hujan dalam bentuk 1 file siap digunakan minimal 20 tahun (semua stasiun hujan yang dapat dipakai GPM, CHIRPS, GSMAP) | 8 |  | Rahma | priority sprint 2
RS10 | Uji data hujan observasi semua stasiun | Uji konsistensi, homogeniti, trend, musiman hujan, pencilan | 5 |  | Happy
RS11 | pemilihan stasiun hujan observasi acuan | list stasiun dan data hujan | 6 |  | Happy
RS18 | Validasi debit simulasi menggunakan data hujan observasi | simulasi model hidrologi menggunakan data hujan observasi, validasi debit hasil simulasi dengan debit hasil pengukuran, hitung nilai NSE, Pbias, RMSE, peak dan volume untuk event tertentu | 8 |  | Panji | v
RS05 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing download data satelit | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 3 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma | priority sprint 2
RS06 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing perapihan data hujan observasi | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 3 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma | v
Next Sprint (Agustus)
RS09 | Penyusunan script koreksi data satelit hujan untuk area yang tidak memiliki stasiun hujan observasi | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 7 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Happy
RS12 | Justifikasi Pemilihan Data Hujan Satelit | Jenis Satelit dengan nilai paling mendekati observasi | 5 |  | Happy
RS13 | Koreksi data hujan satelit + Interpolasi wilayah tanpa stasiun hujan | intensitas rendah, sedang, tinggi, *ekstrim. Output dalam bentuk NetCDF 3D seluruh grid hujan (jika tidak bisa excel) | 8 |  | Happy
RS22 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing perhitungan ketersediaan air | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis | 2 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma
RS23 | Penyusunan script perhitungan ketersediaan air menggunakan data format .dss | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, output contoh 1 titik di keluarkan hasilnya | 8 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma
RS19 | simulasi model hidrologi menggunakan data hujan satelit | simulasi model hidrologi, output dalam bentuk dss, output dalam bentuk excel tiap control point | 4 |  | Panji
RS24 | Perhitungan ketersediaan air | Sesuai probabilitas pada juklak dan dengan output time series dan grafik | 2 |  | Rahma
RS20 | Validasi debit simulasi menggunakan data hujan satelit | simulasi model hidrologi menggunakan data hujan observasi, validasi debit hasil simulasi dengan debit hasil pengukuran, hitung nilai NSE, Pbias, RMSE, peak dan volume untuk event tertentu | 5 |  | Panji

## Sprint Planning
Bulan | Hari Kerja |  | Point
Juni | 18 | 0.3 | 35
Juli | 20 | 0.33333 | 39
Agustus | 22 | 0.36667 | 43
total days | 60 | total point | 117
Sprint Planning Juni |  | Target | 35
Kode Produk | Produk | DoD | Level | Doc Requirement | PIC | Status | Point | Keterangan
RS14 | Listing all control point pengambilan air | list water user, koordinat, peta spasial pada jaringan sungai (.shp), penentuan titik pengestimasian debit menggunakan model | 3 |  | Panji | v | 3
RS21 | Listing all control point perhitungan debit andalan | list titik perhitungan air, dan detail sumber air (model + pengukuran) | 3 |  | Panji | v | 3
RS17 | Inventarisasi dan adjusment model hidrologi existing | Pembuatan titik-titik pengambilan nilai debit pada model existing, pembuatan wadah model untuk simulasi menggunakan data hujan satelit, pembuatan wadah untuk validasi model hidrologi, Memasukkan RTOW pada Model Hidro dan sistem pengeluaran | 7 |  | Panji | x | 0
RS07 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing pengujian data hujan observasi | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 8 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Happy dan Rahma | v | 8
RS08 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing koreksi data hujan satelit | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 7 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Happy | x | 0
RS05 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing download data satelit | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 3 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma | x | 0 | hanya satelit GsMAP dan CHIRPS
RS02 | Collecting Data Hujan Satelit | Data hujan dalam bentuk 1 file siap digunakan minimal 20 tahun (semua stasiun hujan yang dapat dipakai GPM, CHIRPS, GSMAP) | 8 |  | Rahma | x | 0 | hanya satelit GsMAP dan CHIRPS
RS01 | Collecting Data Hujan Observasi | Data hujan dalam bentuk excel 1 document dan rapih, beserta data koordinat lon lat dan nama stasiun, target hingga data tahun 2022 | 4 |  | Rahma | v | 4
|  | Total | 43 |  |  |  | 18
|  | Rahma | 15
|  | Happy | 15
|  | Panji | 13
Sprint Planning Juli |  | Target | 39
Kode Produk | Produk | DoD | Level | Doc Requirement | PIC | Keterangan | Point
RS17 | Inventarisasi dan adjusment model hidrologi existing | Pembuatan titik-titik pengambilan nilai debit pada model existing, pembuatan wadah model untuk simulasi menggunakan data hujan satelit, pembuatan wadah untuk validasi model hidrologi, Memasukkan RTOW pada Model Hidro dan sistem pengeluaran | 7 |  | Panji |  | 0
RS08 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing koreksi data hujan satelit | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 6 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Happy |  | 0
RS04 | Pembuatan peta data hujan temporal | Peta data hujan tabel berisi nama stasiun, koordinat, kelengkapan panjang data hujan (perbulan) | 4 |  | Rahma
RS03 | Pembuatan peta data hujan spasial | Peta spasial stasiun hujan pada DAS dengan coverage stasiun hujan dan ketersediaan data | 2 |  | Panji
RS16 | Pembuatan rating curve menggunakan RAS* | Persamaan rating curve, menggunakan cross section | 2 |  | Panji
RS15 | Collecting data debit | nama stasiun pengukur debit/TMA, koordinat, shapefile stasiun, data debit /TMA dirapihkan siap pakai, Pengubahan data TMA ke debit menggunakan rating curve | 4 |  | Rahma
RS02 | Collecting Data Hujan Satelit | Data hujan dalam bentuk 1 file siap digunakan minimal 20 tahun (semua stasiun hujan yang dapat dipakai GPM, CHIRPS, GSMAP) | 3 |  | Rahma |  | 0 | satelit GPM
RS10 | Uji data hujan observasi semua stasiun | Uji konsistensi, homogeniti, trend, musiman hujan, pencilan | 5 |  | Happy
RS11 | pemilihan stasiun hujan observasi acuan | list stasiun dan data hujan | 6 |  | Happy
RS18 | Validasi debit simulasi menggunakan data hujan observasi | simulasi model hidrologi menggunakan data hujan observasi, validasi debit hasil simulasi dengan debit hasil pengukuran, hitung nilai NSE, Pbias, RMSE, peak dan volume untuk event tertentu | 8 |  | Panji
RS05 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing download data satelit | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 1 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma |  | 0 | satelit GPM
RS06 | Inventarisasi, perapihan, dan update script existing perapihan data hujan observasi | Script tergabung disertai check list kelengkapan script, script dapat berjalan secara otomatis, disimpan di github | 3 | Penjelasan tiap part script, seperti short explanation, data input, dan output (purposes) | Rahma
51